附件2

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：    2018年度建设妇女之家

项目单位：      海南省妇联组联部

主管部门：         海南省妇联

评价时间：  2018年 1月 1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：2018年度建设妇女之家项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 调整目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：通过劳务派遣计划数招聘妇女之家专职工作人员18人 | 为省妇联开展基层妇女工作的有力帮手 |  | 18≥人数≥14 | 13≥人数≥9 | 8≥人数≥4 | 人数≦3 |
|  | 指标2：社区妇联社区妇联（妇女之家）工作人员培训班1期 | 妇女之家管理工作人员的素质进一步提高，工作能力进一步增强 |  | 40≥人数≥37 | 36≥人数≥20 |  | 人数<20 |
|  | 指标3：开展全省妇女之家建设工作调研督导计划数3次 | 指导各地妇女之家开展活动，妇女之家服务广大妇女力度不断加强 |  | 2次 | 1次 | 0次 |  |
|  | 指标4：向社会委托代理法律服务1年 | 为妇联机关提供全年的各项法律服务 |  | 购买 |  |  | 不购买 |
| 成效指标 | 指标1：服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责 | 群众对妇女之家工作满意度 |  | 80% | 60—79% | 50-59% | 50%以下 |
|  | 指标2：提高妇女之家工作人员的各项专业素质 | 妇女之家工作者培训合格率。 |  | 合格率≧85% | 84%≧合格率≧70% |  | 合格率<70% |
| 效率指标 | 指标1：工作开展成本 | 工作开展成本控制在预算范围内 |  | 不超预算 | 超1-10% | 超11-19% | 20%以上 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省妇联组联部 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省妇联 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜志琴 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65353339 |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼11楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 139.40 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 139.40 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 139.40 |  |
| 其中：中央财政 |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 139.40 |  | 省财政 |  |  |  | 139.40 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 5 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |

2018年建设妇女之家项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 中华全国妇女联合会《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见》（妇字〔2010〕34号）明确要求“各级妇联组织要紧紧抓住党群共建创先争优这一重大契机，紧跟部署，乘势而上，依托村级组织和社区活动场所建设村、社区妇女之家，力争今年年底前基本实现全覆盖”，并明确村、社区妇女之家的主要功能是“围绕中心、服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，不断加强自身建设，努力成为宣传政策的阵地、传播知识的课堂、传递信息的纽带、联系和服务妇女群众的窗口、展示妇女风采的平台”。

- 省妇联积极贯彻落实中华全国妇女联合会《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见》文件精神，自2011年以来，连续组织实施妇女之家项目（以下简称“项目”）。

- （二）项目绩效目标

- 一是通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员18名；二是举办妇女之家管理人员培训1期；三是指导各市县、单位妇工委妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动等方面加大服务广大妇女力度；四是开展全省妇女之家建设工作调研督导3次。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2018年1月至2018年12月。全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金139.40万元，实际到位资金139.40万元，资金到位率达100%。

- （二）项目资金使用情况分析

项目实际总投入资金139.40万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员等工作费用支出133.22万元；为妇女之家开展宣传教育、维权服务、组织活动、督导等相关工作费用支出6.18万元。

- （三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理，省妇联专门制定了《项目资金管理办法》。所有项目资金支出均严格按照省妇联《财务管理制度》及《项目资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

项目设定的各项目标已全部完成。

- 考核指标1．继续执行劳务派遣项目招聘妇女之家专职工作人员18名。

- 完成情况 2017年通过省政府采购中心招标，与海南新珠江人力资源开发管理有限公司签订劳务派遣合同，并通过海南新珠江人力资源开发管理有限公司择优招聘18名妇女之家专职工作人员并签订2年劳务派遣合同，2018年继续执行该劳务派遣项目。更好的加强了妇女之家专职人员的队伍建设及工作力量。

考核指标2．举办妇女之家管理工作人员培训1期。

完成情况 2018年4月17日—4月21日，在福建省委党校举办一期海南省妇女干部学习十九大精神暨业务能力提升培训班。

- 考核指标3.开展全省妇女之家建设工作调研督导3次。

- 完成情况 实际开展调研督导4次。调研组分别前往三亚、海口、东方、三沙就妇联组织建设、妇联改革及妇女儿童之家建设等情况开展了实地调研

- （二）项目管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，省妇联继续按照《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家巩固基层组织的实施意见》（琼妇字〔2010〕91号），明确了指导思想和工作要求；制定《妇女之家项目实施方案》，指导项目的实施；分细项编制项目经费预算，加强项目经费使用管理。

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

一是资金使用规范性：根据海南省财政厅国库支付局出具的年度财务报告，未发见该项目资金使用存在问题

二是预决算信息公开性：该项目已按政府要求主动公开2019年预算和2018年决算。

三是基础信息完善性：海南省财政厅国库支付局反馈给我单位的《2018年度财务报告》，我单位未发现“基本财务管理制度健全”、“基础数据信息和会计信息资料真实”、“基础数据信息和会计信息资料完整”和“基础数据信息和会计信息资料准确”等4个指标存在不符事项。

（2）项目成本（预算）节约情况

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目实施时间为2018年1月至2018年12月。全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金139.40万元，实际到位资金139.40万元，资金到位率达100%。

- 项目完成质量

项目实际总投入资金139.40万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员等工作费用支出133.22万元；为妇女之家开展宣传教育、维权服务、组织活动、督导等相关工作费用支出6.18万元。预算完成率为100%，表明该项目在执行预算完成度较高，较好地实现年度履职任务目标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员18名；二是为各市县培训妇女之家管理人员40人；三是指导各市县、单位妇工委妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动等方面加大服务广大妇女力度；四是开展全省妇女之家建设工作调研4次。因此，该项目实际完成率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 一是执行劳务派遣项目所招聘的18名妇女之家专职工作人员综合素质高，工作认真负责，发挥作用明显，成为省妇联开展基层妇女工作的有力帮手。

- 二是通过培训，妇女之家管理工作人员的素质进一步提高，工作能力进一步增强。

- 三是指导各地妇女之家发挥宣传、培训、维权、开展活动等功能作用，妇女之家服务广大妇女力度不断加强。

- 四是通过开展调研，明确了妇女之家建设工作思路和方向，促进了妇女之家建设工作更上新台阶。

- 项目实施成效明显，群众满意度高。

- 4. 项目的可持续性分析

项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标均顺利达成，不存在未完成原因分析。

- 五、综合评价情况及评价结论

根据海南省财政厅《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》文件要求，通过成立项目绩效评价工作组对项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，并形成项目绩效自评报告。

评价结果表明，2018年度该项目在加强预算项目绩效评价管理，提高规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时和均衡程度方面尚需进一步完善。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和改进措施

- （一）主要经验及做法

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

- （二）存在的问题和改进措施

存在的主要问题：劳务派遣增招妇女之家工作人员不够及时，原因是妇女工作人员变动频繁，流动性大；下一步改进措施:加强与劳务派遣公司沟通协调，及时有效地进行人员增补。

- 其他需说明的问题

- 无