财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√  完成结果评价

项目名称：      妇女儿童发展服务项目

项目单位：          海南省妇联本级

主管部门：          海南省妇联

评价时间：  2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □√ 项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组    □√ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称： 妇女儿童发展服务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：妇女发展类培训 | 6期以上 | 期数≧6 |  |  | 期<6 |
|  | 指标2：开展“母亲健康快车”下乡义诊活动 | 3个市县 | 3个市县以上 | 2个市县 |  | 1个市县以下 |
|  | 指标3：开展“母亲邮包”项目活动 | 200个 | 180个以上 | 160—179个 | 140—159个 | 139个以下 |
|  | 指标4：评选2018年海南“最美家庭”148户 | 传承好家风好家训，积极培育和践行社会主义核心价值观 |  | 148人 | 100—147人 | 50—99人 |
|  | 指标5：开展情暖童心行赠送儿童书桌椅活动 | 赠送书桌椅400套 | 400套 | 300—399套 | 200—299套 | 200套以下 |
|  | 指标6：慰问儿童及助学女大学生 | 关爱40人以上 | 人数≧40 | 39≧人数≧20 |  | 人数≦19 |
| 成效指标 | 指标1：妇女受益人数 | 通过举办生产实用技术培训，提高了妇女掌握运用实用技能的水平，增强科技致富的能力。 | 人数≧200 | 199≧人数≧100 |  | 100人以下 |
|  | 指标2：受益家庭户数 | 传播家庭文明正能量，共同推进了家庭文明建设，开展慰问困境儿童家庭20户。 | 20户 | 15—19户 | 10—14户 | 10户以下 |
|  | 指标3：情暖童心行覆盖面 | 保障2个市县400名贫困女童在家中有书桌椅完成作业。 | 400人 | 300—399人 | 200—299人 | 200人以下 |
| 效率指标 | 工作开展 成本 | 工作开展成本控制在预算范围内 | 不超预算 | 超1-10% | 超11-19% | 超20%以上 |

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  | 海南省妇联本级 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省妇联 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 陈励 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 0898—65336580 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 海口市国兴大道69号海南广场9号楼1106室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  | 143.44 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 143.44 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 143.44 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  | 143.44 |  | 省财政 |  |  |  | 143.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2018年妇女儿童发展服务项目绩效评价

报  告

按照省妇联工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2018年省妇联妇女儿童发展服务项目支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

- 项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

妇女儿童发展服务项目主要以公益性的民生项目为主，主要用于女农民实用技能培训和农村妇女小额贷款财政贴息政策宣传，开展情暖童心行活动、“春蕾计划”和家庭教育及预防儿童性侵害教育等活动，项目的直接受益人群主要为农村妇女、儿童和女大学生。

- （二）项目绩效目标

2018年妇女儿童发展服务项目绩效目标主要包括：举办多样办妇女发展类培训6期；在3个市县开展“母亲健康快车”下乡议诊活动；发放200个“母亲邮包”；评选2018年海南“最美家庭”148户；情暖童心行赠送儿童书桌椅400套；开展情暖童心行活动慰问20户儿童；开展“春蕾计划”项目助学20名女大学生等活动。

- 三、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

- 项目资金全部为财政资金，100%及时到位。

- 项目资金使用情况分析

项目资金共143.44万元，全部由省财政拨付，项目资金全额及时到位，没有影响到项目的正常开展。

项目资金的使用严格按照财务管理制度执行，有活动方案、经费预算，经财务人员及各级领导层层审批后，才执行项目。项目资金由项目单位的主管部门即省妇联统一管理，

按项目活动进程依次拨付，确保项目资金管理规范、安全。工作开展成本控制在预算范围内，未超支。

- 项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，所有项目资金支出均严格按照省财政厅《项目资金管理办法》及省妇联《财务管理制度》的相关规定履行审批程序，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 培训、活动经费开支均按标准执行，在省财政厅规定的定点酒店和培训机构组织实施，严格按相关标准控制费用，每笔开支均做到先制定方案，再进行预算审批，项目开始实施后进行开支，项目完成后有验收。

- 项目管理情况分析

- 省妇联制定了严格详细的财务管理制度，分管财务领导和办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保项目经费合理有效使用。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本着厉行节约的原则，执行中严格按照预算执行，做到项目执行开支坚决不超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

执行中严格控制工作成本，在严格遵守相关经费标准的同时能够多方询价，在相同效果的条件下选择花费少的承办方，并尽可能减少无关开支，按时按量完成年初的工作计划，取得较好社会效益。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

均在2018年财政年度内执行完毕。实现年初制定的工作目标。

（2）项目完成质量

对照预算绩效评估表，各个项目完成质量均达到优秀指标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度为100%，所有指标均达到预期目标。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，提高了妇女掌握运用实用技能的水平，增强科技致富的能力；传播了家庭文明正能量，共同推进了家庭文明建设及提升了广大家庭的科学育儿水平；保障了贫困女童受教育权利，有效传递了党和政府、妇联及社会对困境儿童的关爱，取得了良好的经济和社会效益。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 项目绩效目标均已完成。

五、综合评价情况及评价结论

对于妇女儿童发展服务项目，我们按照各种制度严格执行，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，自评绩效评价指标评比为99分，评价等次为优秀。

- 六、存在的问题和改进措施

- 主要问题是受众面小，产生社会效益不够显著，原因是受项目经费额度限制，各类培训和项目的幅射面有限，受益人数不多；下一步改进措施：一是通过争取更多的财政资金，扩大受众面；二是通过开展多种形式的宣传，提高群众的知晓率，扩大社会影响力。

- 其他需说明的问题

- 无