财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：               综合事务

项目单位：              省妇联本级

主管部门：                省妇联

评价时间：  2018年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：综合事务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：接待国境外妇女来访3批次 | 促进琼台两地及境内外妇女的交流与往来，增进友谊，促进合作 | 3批 | 2批 |  | 1批 |
|  | 指标2：召开妇联会议 | 参会人员70人以上 | 人数≥70 | 69≥人数≥50 |  | 人数≦50 |
|  | 指标3：志愿服务活动 | 4次 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 指标4：妇女志编撰后续工作 | 完成初稿80%以上 | 完成≥80% |  |  | 80%以下 |
|  | 指标5：省妇女七大宣传片 | 制作省妇女第七次代表大会宣传片 | 1 |  |  | 0 |
|  | 指标6：培训班 | 3期 | 3期 | 2期 | 1期 | 0期 |
| 成效指标 | 指标1：对台交流联谊 | 接待国境外来访3批 | 3批 | 2批 |  | 1批 |
|  | 指标3：志愿者参与志愿服务活动 | 志愿者参与人数100人次 | 人次≥100人 | 99≥人次≥80 |  | 人次≦50 |
|  | 指标3;提升人员业务工作能力和水平 | 培训人数80人次以上 | 人次≥80 | 79≥人次≥50 |  | 人次≦50 |
| 效率指标 | 工作开展成本 | 工作开展成本控制在预算范围内 | 不超预算 | 超过1%-10% | 超过10%-20% | 超过20%-30% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 省妇联本级 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 省妇联 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨娟 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65342745 |  |  |  |
| 地址 |  | 海南广场9号楼1102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 129.99 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 129.99 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 129.99 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 129.99 |  | 省财政 |  |  |  | 129.99 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 53 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |

2018年综合事务项目绩效评价报告

- 按照省妇联工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对综合事务项目财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 综合事务项目经费主要用于一是实施全省妇干部教育培训规划，举办妇联干部教育培训和工作业务培训；二是与各民主党派、工商联、侨联、台联妇女组织及其他新经济组织等女性代表人士的联谊；三是开展与港、澳、台和各国妇女及其组织的友好交往；四是制作宣传片，通过线上线下对妇女工作和妇女先进典型进行宣传；五是开展巾帼志愿服务；六是《海南妇女志》的初稿编撰工作。

- （二）项目绩效目标

2018年综合事务项目绩效目标主要包括：举办培训班3期，培训80人次以上；组织巾帼志愿者开展志愿服务活动不低于4次，受益人数超过400人次；《海南妇女志》初稿编撰工作完成80%以上；制作宣传片1部；对台交流联谊4人；接待国境外（含台湾）妇女来琼参访3批次等活动。

- 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

- 项目资金全部为财政资金，100%及时到位。

- 项目资金使用情况分析

项目资金共129.99万元，全部由省财政拨付，项目资金全额及时到位，没有影响到项目的正常开展。

项目资金的使用严格按照财务管理制度执行，有活动方案、经费预算，经财务人员及各级领导层层审批后，才执行项目。项目资金由项目单位的主管部门即省妇联统一管理，

按项目活动进程依次拨付，确保项目资金管理规范、安全。工作开展成本控制在预算范围内，未超支。

- 项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，所有项目资金支出均严格按照省财政厅《项目资金管理办法》及省妇联《财务管理制度》的相关规定履行审批程序，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 培训、活动经费开支均按标准执行，在省财政厅规定的定点酒店和培训机构组织实施，严格按相关标准控制费用，每笔开支均做到先制定方案，再进行预算审批，项目开始实施后进行开支，项目完成后有验收。

- 项目管理情况分析

- 省妇联制定了严格详细的财务管理制度，分管财务领导和办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保项目经费合理有效使用。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本着厉行节约的原则，执行中严格按照预算执行，做到项目执行开支坚决不超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

执行中严格控制工作成本，在严格遵守相关经费标准的同时能够多方询价，在相同效果的条件下选择花费少的承办方，并尽可能减少无关开支，按时按量完成年初的工作计划，取得较好社会效益。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

均在2018年财政年度内执行完毕。虽然因人员、机构、职能调整等原因，工作的具体情况有变化，部分项目的实施时间有所调整，但未影响工作目标的实现。

（2）项目完成质量

对照预算绩效评估表，各个项目完成质量均达到优秀指标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度为100%，所有指标均达到预期目标。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 省妇联按照全国妇联的宣传思想工作部署，突出重点，创新思路，打造品牌，弘扬社会主义核心价值观，不断扩大妇联工作的影响力和覆盖面，团结和凝聚全省广大妇女投身海南自由贸易区（港）建设，投身国际旅游岛建设、宝岛绿色崛起事业，投身美丽中国海南篇章的建设事业，使省妇联和妇女工作影响进一步扩大，提高妇女文明程度，取得良好的经济和社会效益。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 项目绩效目标均已完成。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 综合考量，按照年度预算开展工作，该项目取得良好的经济和社会效应。各项经费均在预算范围内执行，没有超预算开支。结余经费都进行了调剂使用，有效地发挥了经费的使用效益。综合评定优秀。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 制定全年工作计划后，严格按计划落实各项工作，按预算执行经费开支。

- （二）存在的主要问题及改进措施

- 存在的主要问题及原因：一是项目完成预算额度未达到100%，原因是全国妇联2018年赴美“平衡工作与家庭的法律制度与保障机制”培训团组因无法办理赴美签证而取消，导致参加全国妇联或省直单位主办的国外培训班项目无法完成；二是预算执行进度有所滞后，原因是根据工作安排一些项目活动启动较晚，影响了预算执行的时效性。改进措施：一是提高项目筹备的效率，加强沟通协调，合理科学地制定项目方案；二是加强对工作推进时间节点的控制，提高项目执行的效率。

- 七、其他需说明的问题

- 无。