附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：            建设妇女之家

项目单位：         海南省妇联组织联络部

主管部门：              海南省妇联

评价时间：    2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门   ☑项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月27日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：建设妇女之家

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 社区妇联（妇女之家）专职工作薪金 | 按时、足额发放 | 误差5% | 误差5%-6% | 误差7%-8% | 误差8%-10% |
|  | 妇女之家工作者培训合格率 | 95% | 95%以上 | 90-95% | 80-90% | 80%以下 |
|  | 群众对妇女之家的满意度 | 95分 | 95分（含）以上 | 90-95分 | 80-89分 | 80分以下 |
| 效益指标 | 社区妇联（妇女之家）专职工作薪金 | 按时、足额发放 | 误差5% | 误差5%-6% | 误差7%-8% | 误差9%-10% |
|  | 妇女之家工作者培训合格率 | 95% | 95%以上 | 90-95% | 80-90% | 80%以下 |
|  | 群众对妇女之家的满意度 | 95分 | 95分（含）以上 | 90-94分 | 80-89分 | 79分以下 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省妇联 |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 省妇联 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘 军 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 65353339 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 国兴大道69号海南广场9号楼11楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570203 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 132.339 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 132.339 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 119.84 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 132.339 |  | 省财政 |  |  |  |  | 132.339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  |  |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  |  |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 中华全国妇女联合会《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见》（妇字〔2010〕34号）明确要求“各级妇联组织要紧紧抓住党群共建创先争优这一重大契机，紧跟部署，乘势而上，依托村级组织和社区活动场所建设村、社区妇女之家，力争今年年底前基本实现全覆盖”，并明确村、社区妇女之家的主要功能是“围绕中心、服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，不断加强自身建设，努力成为宣传政策的阵地、传播知识的课堂、传递信息的纽带、联系和服务妇女群众的窗口、展示妇女风采的平台”。

- 省妇联积极贯彻落实中华全国妇女联合会《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见》文件精神，自2011年以来，连续组织实施建设妇女之家项目（以下简称“项目”）。

- （二）项目绩效目标

- 1.通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员；2.妇女之家工作者培训合格率；3.群众对妇女之家的满意度。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2019年1月至2019年12月，全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金132.339万元，实际到位资金132.339万元，资金到位率达100%。

- （二）项目资金使用情况分析

项目实际总投入资金119.84万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员等工作费用支出105.47万元；购买法律服务5万元；社区妇联（妇女之家）工作人员培训支出9.34万元；其它支出为妇女之家项目评标购密钥0.03万元。

- （三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理，省妇联专门制定了《项目资金管理办法》。所有项目资金支出均严格按照省妇联《财务管理制度》及《项目资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

项目设定的各项目标已全部完成。

- 考核指标1．继续执行通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员。

- 完成情况1．2019年11月18日通过省政府采购中心招标，与海南新珠江人力资源开发管理有限公司签订劳务派遣合同，并通过海南新珠江人力资源开发管理有限公司择优招聘18名妇女之家专职工作人员并签订2年劳务派遣合同，更好的加强了妇女之家专职人员的队伍建设及工作力量。

考核指标2．妇女之家工作者培训合格率。

完成情况2．为了学习贯彻党的十九届四中全会精神，提高基层妇联业务骨干的综合素质和“妇女之家”专职工作者履职能力, 进一步夯实“妇女之家”的基层组织建设。2019年11月25日至27日，省妇联在海南省政法职业学院举办基层妇联领头雁培训班。全省各市县基层妇联骨干和“妇女之家”专职工作人员60人参加了培训，培训为期三天。学习了《妇联工作业务知识》，《婚姻家庭和维权工作知识讲座》，《学习习近平总书记“4﹒13”重要讲话和中央12号文》等课程，增强了业务知识，完成了绩效预定目标，妇女之家工作者培训合格率达到95%以上。

- 考核指标3.指导各市县妇女之家开展活动、加大服务广大妇女群众力度。

- 完成情况3.发挥各市县妇女之家功能作用，指导各市县妇联因地制宜采用多种方式，广泛开展并指导各项丰富多彩的活动。通过群众对工作人员的评分，群众满意度等分达95分以上。

- （二）项目管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，省妇联继续按照《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家巩固基层组织的实施意见》（琼妇字〔2010〕91号），明确了指导思想和工作要求；制定《妇女之家项目实施方案》，指导项目的实施；分项编制项目经费预算，加强项目经费使用管理。

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目活动工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

一是资金使用合规性：根据海南省财政厅国库支付局出具的年度财务报告，未发见该项目资金使用的合规性存在问题。

二是预决算信息公开性：该项目已按政府要求主动公开2019年预算和2019年决算。

三是基础信息完善性：海南省财政厅国库支付局反馈给我单位的《2019年度财务报告》，我单位未发现“基本财务管理制度健全”、“基础数据信息和会计信息资料真实”、“基础数据信息和会计信息资料完整”和“基础数据信息和会计信息资料准确”等4个指标存在不符事项。

（2）项目成本（预算）节约情况

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目实施时间为2019年1月至2019年12月。全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金132.339万元，实际到位资金132.339万元，资金到位率达100%。

- 项目完成质量

项目实际总投入资金119.84万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员等工作费用支出108.64万元，都能够做到按时、足额发放；购买法律服务5万元（不列入项目绩效评价指标）；社区妇联（妇女之家）工作人员培训支出9.34万元，完成了绩效目标预定，妇女之家工作者培训合格率达到95%以上；指导各市县妇女之家开展活动、加大服务广大妇女力度，通过群众对工作人员的评分，群众满意度等分达95分以上；其它支出为妇女之家项目评标购密钥0.03万元。预算完成率为90.55%，表明该项目在执行预算完成度较高，较好地实现年度履职任务目标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员18名，都能够做到按时、足额发放；二是为各市县培训妇女之家管理人员40人；三是指导各市县妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动等方面加大服务广大妇女力度；因此，该项目实际完成率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 一是执行劳务派遣项目所招聘的18名妇女之家专职工作人员综合素质高，工作认真负责，发挥作用明显，成为省妇联开展基层妇女工作的有力帮手。

- 二是通过培训，妇女之家管理工作人员的素质进一步提高，工作能力进一步增强。

- 三是指导各地妇女之家发挥宣传、培训、维权、开展活动等功能作用，妇女之家服务广大妇女力度不断加强，项目实施成效明显，群众满意度高。

- 4. 项目的可持续性分析

项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标均顺利达成，不存在未完成原因分析。

- 五、综合评价情况及评价结论

根据海南省财政厅《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》文件要求，通过成立项目绩效评价工作组对项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，并形成项目绩效自评报告。

评价结果表明，2019年度该项目在加强预算项目绩效评价管理，提高规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时和均衡程度方面尚需进一步完善。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

- （二）存在的问题和建议

1．存在问题

- 由于妇女之家劳务派遣项目招投标，时间节点不能按计划进行，资金转出时间延后。

- 建议

- 多与有关部门沟通，充分做好招投标的准备工作，以免影响预算执行进度。

- 其他需说明的问题

- 无。