附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：          妇女儿童发展服务

项目单位：              省妇联

主管部门：              省妇联

评价时间：    2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门   ☑项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月27日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 创建春蕾班 | 创建6个 | 5-6个 | 3-5个 | 2-3个 | 2个以下 |
|  | 开展两纲两规宣传 | 扩大两纲两规及相关政策法规的知晓率 | 提高20%以上 | 15-20% | 10-15% | 10%以下 |
|  | 开展家庭教育乡村社区行培训农村 | 赴各市县举办18场培训班 | 18场 | 15-18场 | 9-15场 | 9场以下 |
|  | 女农民实用技能培训 | 2期80人 | 2期70人以上 | 2期60-69人 | 2期51-59人 | 1期50人以下 |
|  | 开展情暖童心行赠送贫困家庭儿童书桌椅 | 赠送400张 | 400张 | 300-400张 | 200-300张 | 200张以下 |
|  | 召开妇女儿童发展纲要规划专题座谈会 | 2次 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 儿童之家示范点建设（妇儿办） | 儿童之家示范点建设12个，为完成两纲两规指标打好基础 | 10个以上 | 8个以上 | 5个以上 | 3个以上 |
|  | 开展六一慰问困境儿童 | 慰问20名困境儿童 | 20人 | 15-20人 | 10-15人 | 10人以下 |
|  | 改《海南省预防和制止家庭暴力规定》 | 年内完成调研，撰写有关报告，提供省人大常委会审议所需材料 | 完成80%以上 | 完成75-80% | 完成70-75% | 完成70%以下 |
|  | 资助贫困大学生上学 | 资助20名 | 20人 | 15-20人 | 10-15人 | 10人以下 |
|  | 妇女家政技能培训 | 50人2天 | 40人以上2天 | 31-39人2天 |  | 30人以下1天 |
|  | 推动两纲两规实施培训人次 | 培训人次60人次 | 2期70人以上 | 50-54人次 | 45-49人次 | 44人次以下 |
| 效益指标 | 推动两纲两规实施培训人次 | 培训人次60人次 | 2期70人以上 | 50-54人次 | 45-49人次 | 44人次以下 |
|  | 修改《海南省预防和制止家庭暴力规定》 | 年内完成调研，撰写有关报告，提供省人大常委会审议所需材料 | 完成80%以上 | 完成75-80% | 完成70-75% | 完成70%以下 |
|  | 召开妇女儿童发展纲要规划专题座谈会 | 2次 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 妇女家政技能培训 | 50人2天 | 40人以上2天 | 31-39人2天 |  | 30人以下1天 |
|  | 资助贫困大学生上学 | 资助20名 | 20人 | 15-20人 | 10-15人 | 10人以下 |
|  | 女农民实用技能培训 | 2期80人 | 2期70人以上 | 2期60-69人 | 2期51-59人 | 1期50人以下 |
|  | 开展情暖童心行赠送贫困家庭儿童书桌椅 | 赠送400张 | 400张 | 300-400张 | 200-300张 | 200张以下 |
|  | 开展六一慰问困境儿童 | 慰问20名困境儿童 | 20人 | 15-20人 | 10-15人 | 10人以下 |
|  | 开展家庭教育乡村社区行培训农村 | 赴各市县举办18场培训班 | 18场 | 15-18场 | 9-15场 | 9场以下 |
|  | 开展两纲两规宣传 | 扩大两纲两规及相关政策法规的知晓率 | 提高20%以上 | 15-20% | 10-15% | 10%以下 |
|  | 儿童之家示范点建设（妇儿办） | 儿童之家示范点建设12个，为完成两纲两规指标打好基础 | 10个以上 | 8个以上 | 5个以上 | 3个以上 |
|  | 创建春蕾班 | 创建6个 | 5-6个 | 3-5个 | 2-3个 | 2个以下 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实 施单位 |  | 省妇联 |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 省妇联 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 国兴大道69号海南广场9号楼11楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 100.53 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 96.53 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 96.53 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 100.53 |  | 省财政 |  |  |  | 96.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出2019年度海南省妇联

妇女儿童发展服务项目绩效评价报告

按照省妇联工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年省妇联妇女儿童发展服务项目支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

- 项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

妇女儿童发展服务项目属于公益性的民生项目，主要用于：举办女农民实用技能培训和家政技能培训;开展“最美家庭”建设系列活动;开展“春蕾计划”项目和开展家庭教育及预防儿童性侵害教育活动;贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，推动实施妇女儿童发展纲要规划，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。

- （二）项目绩效目标

- 1、创建春蕾班6个；

- 2、开展两纲两规宣传，扩大两纲两规及相关政策法规的知晓率提高20%以上；

- 3、赴市县开展家庭教育乡村社区行培训班18场；

- 4、举办女农民实用技能培训班2期80人；

- 5、开展情暖童心行赠送贫困家庭儿童400张书桌椅；

- 6、召开2次妇女儿童发展纲要规划专题活动；

- 7、建设12个儿童之家示范点；

- 8、开展六一慰问，慰问20名困境儿童；

- 9、本年度内完成《海南省预防和制止家庭暴力规定》的调研，撰写有关报告，提供省人大常委会议所需材料;

10、资助20名贫困大学生上学；

11、举办妇女家政技能培训2天50人；

12、推动两纲两规实施培训人次，60人次。

二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

项目资金共100.53万元，全部由省财政拨付。因年中压缩经费，实际到位项目资金96.53万元。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际总投入资金96.53万元，分别用于：

1.建设儿童之家示范点12个；制作围裙、布袋子、折页宣传两纲两规相关政策法规及禁塑知识；配合国务院妇儿工委办调研；召开省妇儿工委全委会等，共计使用40.6万元。

- 2.开展“最美家庭”系列活动；创建春蕾班4个；开展六一慰问（慰问16名困境儿童）；开展家庭教育指导服务工作；资助20名贫困大学生上学等，共计使用29.32万元。

- 3.举办女农民科学素质提升培训班5期250人、开展“母亲健康快车”下乡义诊活动3场、开展“母亲邮包”项目活动发放邮包50个、举办“美丽家园”创建现场教学活动1期、妇女家政技能培训2期100人、开展贫困母亲送温暖慰问活动（慰问10名贫困母亲）等，共计使用26.61万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，严格按照省财政厅和省妇联的各项财务管理制度执行，按规定先形成方案、预算报领导审批后才进行开支，工作结束后，及时履行审批手续报账。工作开展成本控制在预算范围内，未超支。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

项目会议、培训经费开支均按标准执行，在省财政厅规定的定点酒店和培训机构组织实施；每笔开支均能做到先通过方案、预算再开支，开支后都有验收。

项目工程严格按照省妇联财务管理规定履行询价程序，最终确定承办商家。儿童之家建设项目都由所在市县妇联和使用单位共同验收合格后才付清费用。

- 项目管理情况分析

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施，二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算金额100.53万元，实际到位金额96.53万元，实际使用金额96.53万元。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目实施时间为2019年1月至2019年12月，实施进度均按实际工作安排有序进行，所有项目全部完成。

- 项目完成质量

项目成效指标均为优秀。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

- 除因经费压缩取消的项目及一上预算统筹安排后未修改、取消的项目，其他预期目标均如期完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目的实施，传播家庭文明正能量，共同推进家庭文明建设，提升了广大家庭的科学育儿水平。保障贫困女童受教育权利，促进农村妇女的就业与发展，有效传递了党和政府、妇联及社会对困境儿童、贫困母亲及农村妇女的关爱，取得了良好的经济和社会效益。全委会的召开，提升了各成员单位、各市县实施纲要规划的责任意识。儿童之家的建设满足了当地儿童课余学习和游戏等需要，发挥了较好的社会效应。纲要规划的宣传，使男女平等基本国策更加深入人心。

- 4. 项目的可持续性分析

妇女儿童发展是长期的工作任务和历史过程，必须持续推进。该项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标1、5、8，未完成年初绩效目标原因：年中预算执行期间，按省财政厅要求压缩该项目经费4万元，导致不能全部完成年初目标。

五、综合评价情况及评价结论

- 综合考量，妇女儿童发展服务项目各项经费严格按照年度预算开展工作，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，没有超预算开支。结余经费都能调剂使用，有效地发挥了经费的使用效益。综合评定优秀。

- 主要经验及做法、存在的问题和下一步改进措施

- 主要经验及做法：加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

- 存在的问题：受项目经费的限制，受众面太小，产生社会效益不够显著，例如：资助当年的贫困女大学生只有20名、困境儿童的慰问只有16名。

- 改进措施：一是通过争取更多的财政资金，增加帮扶

- 贫困大学生和困境儿童人数，扩大受众面；二是通过开展多种形式的宣传，提高群众的知晓率，扩大社会影响力。

- 七、其他需说明的问题

无