附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称： 建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创

新创业大赛

项目单位：          海南省妇联发展部

主管部门：             海南省妇联

评价时间：  2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门   ☑项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月27日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 创业就业比赛 | 创业就业比赛 | ≥90% | 80% | 70% | ＜60% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 妇女发展论坛 | 妇女发展论坛 | ≥90% | 80% | 70% | ＜60% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 省妇联 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省妇联 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨娟 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65343542 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 国兴大道69号海南广场9号楼11楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 150 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 150 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 148.8 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 150 |  | 省财政 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出2019年度海南省妇联建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛

项目绩效评价报告

按照省妇联工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年度省妇联建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛项目支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

- 项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛项目属一次性项目。主要用于引领广大妇女为经济转型升级和高质量发展贡献巾帼力量促进妇女创新创业，该项目的直接受益人群为广大女性创业者。

- 项目绩效目标

- 举办女性创新创业大赛及妇女发展论坛，绩效目标值均达90%以上，扩大宣传影响，促进妇女创新创业。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

项目资金预算安排共150万元，由省财政厅拨付的专项工作经费。实际到位项目资金共150万元，项目资金到位率为100%，没有影响到项目的正常开展。

- （二）项目资金使用情况

实际到位项目资金共150万元，已使用148.8万元，结余1.2万元，结余已被省财厅收回。资金使用率为99.2%。

- （三）项目资金管理情况

项目资金的使用严格按照财务管理制度执行，有活动方案、经费预算，经财务人员及各级领导层层审批后，才执行项目。项目资金由项目单位的主管部门即省妇联统一管理，按项目活动进程依次拨付，确保项目资金管理规范、安全。工作开展成本控制在预算范围内，未超支。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

女性创新创业大赛自8月份开始发动报名,设立创新组、创意组、手工组三个组别，特色非常鲜明。参赛选手除了三沙之外，18个市县全部组织选送152个项目参加，几乎全省覆盖，影响近5000名创业者，直接覆盖人数近5万人，间接覆盖近20万人。

- 项目管理情况分析

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施，二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算金额150万元，实际到位金额150万元，实际使用金额148.8万元。

- 项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照政策规定执行，根据实际发生金额支出，资金使用有理有据，实际剩余1.2万元,已被省财厅收回。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目按时完成公开招标工作，于2019年11月份完成创业大赛的初赛、决赛以及线上直播，完成发放比赛资金30万元，完成举办妇女发展论坛。

- 项目完成质量

- 项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按有关规定进行，项目完成后均未发现问题，保证了项目的良好质量。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成创业大赛的初赛、决赛以及线上直播，完成发放比赛资金30万元，完成举办妇女发展论坛。绩效目标值均达90%以上，扩大宣传影响，促进妇女创新创业。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 参赛选手除了三沙之外，18个市县全部组织选送152个项目参加，几乎全省覆盖，影响近5000名创业者，直接覆盖人数近5万人，间接覆盖近20万人。项目实施成效明显，群众满意度高。

- 4. 项目的可持续性分析

项目完成后，影响近5000名创业者，直接覆盖人数近5万人，间接覆盖近20万人。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 2019年项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

对于建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛项目，我们按照各种制度严格执行，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，自评绩效评价指标评分为100分，评价等次为优秀。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施过程中，严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；加强项目实施过程中的检查监督；对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

七、其他需说明的问题

无