附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：     关爱女性健康“两癌”保险

项目单位：         海南省妇联妇女发展部

主管部门：              海南省妇联

评价时间：  2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门   ☑项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月27日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：关爱女性健康“两癌”保险

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 省妇联 |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 省妇联 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨娟 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65343542 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 国兴大道69号海南广场9号楼11楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 750 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 750 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 715.8 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 750 |  | 省财政 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出2019年度海南省妇联关爱女性

健康“两癌”保险项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

关爱女性健康“两癌”保险项目属于公益性的民生项目，主要用于救助“两癌”及癌前病变的贫困妇女，帮助她们解决部分治疗费用，维护她们的健康生命权益。项目的直接受益人群为贫困“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）患病妇女。

- 项目绩效目标

关爱农村贫困妇女，对患“两癌”及癌前病变的贫困妇女进行资金救助200人。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

2019年关爱女性健康“两癌”保险项目经费预算总额为750万元，属一次性项目。实际到位项目资金共750万元，项目资金到位率为100%。

- （二）项目资金使用情况

省妇联通过省财政厅转移支付方式拨付至各市县财政局项目资金715.8万元，各市县已支付434.2838万元，

救助了242名贫困患病妇女，结余281.5162万元，继续用于2020年关爱妇女健康“两癌”保险项目。

- （三）项目资金管理情况

在项目资金使用过程中，严格按照省财政厅和省妇联的各项财务管理制度执行，实行了专款专用，项目资金由省财政厅以转移支付方式下拨至各市县财政局，再由各市县财政局拨付至当地妇联，由各市县妇联具体实施救助活动。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

- 在全省范围内开展“两癌”贫困患者救助活动，共救助242名贫困“两癌”患病妇女。

- 项目管理情况分析

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施，二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算金额750万元，实际到位金额750万元，实际使用金额715.8万元。

- 项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照政策规定执行，根据实际发生金额支出，资金使用有理有据，实际剩余34.2万元,已被省财厅收回。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2019年12月25日，省妇联通过省财政厅转移支付方式拨付至各市县财政局项目资金715.8万元，各市县已支付434.2838万元，救助了242名贫困患病妇女。

- 项目完成质量

- 项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按有关规定进行，项目完成后均未发现问题，保证了项目的良好质量。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

关爱农村贫困妇女，对患“两癌”及癌前病变的贫困妇女进行资金救助200人。实际救助242人。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

关爱妇女健康“两癌”保险项目的实施，了解了农村妇女妇科疾病发病情况，做到早发现、早治疗，不断提高妇女的生活质量，探索农村妇女妇科疾病防治方法，降低妇科疾病发病率，提高治愈率，提高广大农村妇女健康水平。

- 项目的可持续性分析

- “两癌”救助项目的实施，帮助了贫困“两癌”妇女解决部分治疗费用，维护她们的健康生命权益。2019年各市县项目结余共281.5162万元，继续使用于2020年关爱妇女健康“两癌”保险项目。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 2019年项目绩效目标已完成。

- 综合评价情况及评价结论

- 我们按照各种制度严格执行，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，自评绩效评价指标评比为99分，评价等次为优秀。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

由于农村妇女保健意识不强，要加大宣传力度。充分利用电视、广播、村委会广告栏及健康教育讲座进行宣传，大力普及宫颈癌、乳腺癌的防治知识，有效增强农村妇女的自我保健意识，切实提高农村适龄妇女“两癌”检查的依从性。

七、其他需说明的问题

无