建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”

创业创新大赛项目绩效评价报告

根据《海南省财政厅关于开展2021年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，省妇联对2020年建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目为一次性项目，主要包括两项工作。

- 举办2020海南自贸港女性创新创业大赛（以下简称“大赛”）。为助力妇女脱贫、助力妇女就业、促进妇女创业，培育一批创业带头人，搭建妇女创业创新平台，激励广大妇女释放创业热情和发挥积极作用，引领广大妇女为经济转型升级和高质量发展贡献巾帼力量，重点在旅游业、现代服务业、高新技术产业三大领域举办大赛。

- 举办2020海南自贸港女性创新创业论坛。邀请国内专家、知名女性创业大咖就女性创新创业政策、行业市场分析、创业分享、企业转型升级等主题分享，为女性创业就业指明方向。

（二）项目绩效目标

2020年度项目绩效目标共有7项。目标1是发动不少于80家参赛团队参加创新创业大赛；目标2是创新创业大赛覆盖18个市县；目标3是创新创业论坛参赛人数不少于300人；目标4是创新创业论坛覆盖面不高于18个市县；目标5是参赛选手满意度不低于95%；目标6是参与论坛人员满意度不低于98%；目标7是社会关注大赛人数不低于10万人次。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金全部为海南省财政拨款，年初预算金额为300万元，实际到位资金300万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

- 项目资金300万元已全部使用到位，主要分成四部分支出。

- 1.72万元为大赛获奖项目奖金，由省妇联在大赛决赛后直接支付给获奖选手，已全部支出完毕。

- 2.228万元经委托第三方机构进行竞争性磋商，海南精益质量科学研究院有限公司中标，中标价格221.05万元，已按合同约定分批支付给中标公司。

- 为帮助参赛企业在比赛路演过程中得到现场学习，经省妇联与海南精益质量科学研究院有限公司沟通，决定对大赛原定赛程赛制进行调整，并签订补充协议，合同总计2.8608万元，已按合同约定支付。

- 为大赛得到更好宣传，制作海南自贸港创新创业大赛图册，金额为4.0892万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费使用管理严格按照国家和我省有关财务管理规定，根据省妇联财务管理相关制度，经党组会审议确定活动方案和预算方案后，委托第三方机构进行竞争性磋商，严格根据合同要求按项目活动进程依次拨付，确保项目资金管理规范、安全。工作开展成本控制在预算范围内，未超支。项目资金由项目单位的主管部门即省妇联统一管理，确保项目经费使用范围按规定开支，专款专用，严禁挪用。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

### 1.项目招投标情况。项目委托第三方机构海南海政招标有限公司就2020海南自贸港女性创新创业大赛组织竞争性磋商，预算总金额为228万元，第一次招标因只有2家公司参与竞标，参与招标企业数量不足，流标；经二次招标，经专家评委评选，选择分数最高的海南精益质量科学研究院有限公司中标，中标价格221.05万元。随后，省妇联与海南精益质量科学研究院有限公司签订2020海南自贸港女性创新创业大赛项目服务合同（项目编号：HZ2020-1211），合同金额为221.05万元。

### 2.项目调整情况。项目实施过程中为帮助参赛企业在比赛路演过程中得到现场学习，经省妇联与海南精益质量科学研究院有限公司沟通，对大赛赛程和赛制进行两项调整：半决赛增加60个创新组项目进行线下路演比赛，决赛增加创新组2名优秀项目奖名额和奖金。因大赛预算金额为228万元，中标价格221.05万元，剩余金额6.95万元，为确保专款专用，帮助参赛企业提升自己和加强大赛宣传力度，经省妇联党组会议审议通过，与海南精益质量科学研究院有限公司签订大赛补充协议，合同总计2.8608万元；制作海南自贸港创新创业大赛图册，金额为4.0892万元。其余项目名称、工作内容、资金等没有进行调整。

### 3.项目验收情况。2020年10月，省妇联对海南精益质量科学研究院有限公司承接的该项目进行检查验收。经验收确认，海南精益质量科学研究院有限公司已按协议要求,按时间节点，完成全部项目任务，达到预定目标，完成2020年海南自贸港女性创新创业大赛，并出具验收报告，按合同约定支付剩余金额。

- 项目管理情况分析

### 项目管理机构健全。项目主办单位为海南省妇女联合会、海南省委人才发展局、海南省旅游和文化广电体育厅、海南省工业和信息化厅、海南省人力资源和社会保障厅、海南省总工会、共青团海南省委、中国银保监会海南监管局。承办单位为海南精益质量科学研究院有限公司。协办单位为各市、县、自治县妇联；海南省非物质文化遗产保护中心、复兴城互联网创新创业园等企业园区。项目设组委会，组委会主任为时任省妇联主席李燕，副主任为省妇联副主席许振凌，各主办有关单位领导为成员。大赛组委会办公室设在省妇联妇女发展部，具体负责统筹协调、组织实施、媒体宣传、后勤保障等工作。办公室主任由省妇联妇女发展部一级调研员杨娟担任，办公室成员由省妇联妇女发展部和承办单位有关人员组成，各主办单位指定一名同志担任联络员。

### 项目管理制度建设。省妇联联合省委人才发展局、海南省旅游和文化广电体育厅、海南省工业和信息化厅、海南省人力资源和社会保障厅、海南省总工会、共青团海南省委、中国银保监会海南监管局联合下发《海南省妇女联合会等八部门关于举办2020海南自贸港女性创新创业大赛的通知》，明确项目实施方案、时间节点、赛程赛制具体工作要求。

### 日常加强监督。在项目实施过程中，严格监督项目按照方案的时间进度要求落实各项赛程，保证项目各阶段顺利实施。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目按照海南省相关管理制度，严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。在竞争性磋商时，在提供同等服务标准的前提下，不突破预算金额，项目合同金额为221.05万元，节省6.95万元预算。

- 项目成本（预算）节约情况

- 项目实施过程有效节约成本，除举办2020海南自贸港女性创新创业大赛和2020海南自贸港女性创新创业大会之外，还为创业女性提供了女性创业成果展示集市、女性创业栏目：“创业海姑娘”、女性创业培训学校、女性创业资源对接平台、女性创业导师智库等配套服务。节省的6.95万元预算用于为参赛选手提供更好服务和印刷大赛画册。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照相关时间节点及时保质保量地完成各项工作任务及目标。2020年7月至2020年10月20日，按计划举办2020海南自贸港女性创新创业大赛，7个赛程设置（报名发动、线上线下培训、初赛不见面评审、半决赛培训、半决赛、决赛培训及决赛暨颁奖仪式）均按照时间节点完成。2020年10月，按计划举办2020海南自贸港女性创新创业大会，邀请来自国内手工领域、创投、媒体等行业大咖及参赛选手就女性创业方面现场做主题分享。

- 项目完成质量

1.2020海南自贸港女性创新创业大赛。大赛聚焦旅游业、现代服务业、高新技术产业三大领域，自7月份开始发动报名,设立创新组、创意组、手工组三个组别，特色非常鲜明。参赛选手除了三沙之外，全省18个市县共组织选送了277家参赛团队参加。大赛自启动以来，宣传稿件数量共计1473篇，阅读总量累计9740733次，参与报道媒体包括海南日报、海口网、海口日报、今日头条、新浪海南等共30多家，大赛相关稿件、资讯报道篇幅共384多条。初赛、半决赛相关图片、视频直播经陈皮网，爱奇艺平台传播，观看量累计1126555次，点赞量超6000条，《创业海姑娘》栏目作品经优酷、腾讯、爱奇艺、搜狐、今日头条、陈皮网等平台传播，浏览量超460万次;赛事影响近1万名创业者，直接覆盖人数近8万人次，间接覆盖近50万人次。

2.2020海南自贸港女性创新创业论坛。邀请主办单位领导、12位来自国内手工领域、创投、媒体等行业大咖及参赛选手就女性创业方面现场做主题分享，现场吸引来自协办单位、园区、协会、媒体、女创企业家等18个市县500人出席。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，全部完成了该项目的目标任务和工作需求。发动277家参赛团队参加创新创业大赛；创新创业大赛覆盖18个市县；创新创业论坛参赛人数约500人；创新创业论坛覆盖面为18个市县；参赛选手和参与论坛人员满意度高；社会关注大赛人数多，赛事影响近1万名创业者，直接覆盖人数近8万人次，间接覆盖近50万人次。

（2）项目实施对经济和社会的影响

- 本项目是我省目前唯一的女性专属的创新创业大赛，符合我省妇女发展创业现实需求，在激励我省广大妇女释放创业热情和发挥积极作用方面发挥了极其明显的作用。大赛2020年吸引了旅游业、现代服务业、高新技术产业三大产业领域277个项目参赛，报名参赛团队数量比2019年增加122个，赛事影响范围覆盖全省18个市县，直接覆盖人数近8万人，间接覆盖近50万人。女性创新创业论坛邀请投融资大咖、知名女性创客、手工领域创业专家等500余人齐聚一堂，共同探讨行业背景下女性创业发展新思路，进一步挖掘女性创新创业力量，传播女性创新创业精神，为女性创业就业指明方向。

- 4.项目的可持续性分析

- 本项目经过两年高水平办赛和影响力积淀，已成为海南本土女性创新创业领域规模最大、参与度最高、影响最广的赛事品牌，预期产生及效果可持续。财力方面由财政全额拨款，财力支持方面可持续；组织管理机构和运行机制主要由设在省妇联的大赛组委会办公室负责实施，可持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论

本项目按照各种制度严格执行，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，自评绩效评价指标评比为100分，评价等次为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

经验：一是领导重视，为项目“护航”；二是完善措施，为项目“造势”；三是强化监督，项目实施过程中加强跟踪管理；四是项目创新有特色，开启了以“女性”为主体的海南创业创新大赛先河，是历史性的突破和成长；五是以举办大赛为核心，打造“1+7”模式（一场女性创业的峰会、一个女性创业成果展示集市、一档女性创业栏目：“创业海姑娘”、一所女性创业培训学校、一个女性创业资源对接平台、一个女性创业导师智库和一个自贸港女性创新创业促进会），为海南女性提供高水平的大赛平台和更优质的服务。

存在问题：一是宣传力度有待加强，二是项目参与覆盖面有待扩展。

建议：进一步拓宽宣传渠道和方式，做好大赛各阶段宣传工作，努力扩大大赛的社会知晓度和影响力，不断提升宣传效果，让更多人了解大赛，广泛发动符合条件的各类企业及团队积极报名参赛。

七、其他需说明的问题

无

海南省妇联

2021年5月28日