磋商文件

项目名称：海南省妇女联合会修订《海南省妇女权益

保障若干规定》项目

采 购 人：海南省妇女联合会

2024年3月

海南省妇女联合会修订《海南省妇女权益

保障若干规定》项目竞争性磋商文件

一、磋商邀请

海南省妇女联合会依据政府采购相关规定，就海南省妇女联合会修订《海南省妇女权益保障若干规定》项目进行采购，特邀请具有承接此项目能力的供应商前来竞争性磋商。

二、项目背景

《中华人民共和国妇女权益保障法》修订经十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过，并于2022年1月1日正式施行。为适应新形势对海南妇女权益保障工作的要求，更好地履行妇联组织代表妇女参与有关法律、法规、规章和政策制定的职责。

三、服务内容及要求

（一）项目目标

编制《海南省妇女权益保障若干规定（修订草案）》提交省人大审议，推动法规政策性别平等取得新突破，促进妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等各方面享有与男子平等的权利。

（二)项目要求

开展调研与征集工作，征集修订《海南省妇女权益保障若干规定》的意见，撰写《海南省妇女权益保障若干规定（修订草案）》及提交《海南省妇女权益保障若干规定（修订草案）》列入海南省七届人大常委会2025年立法项目规划所需相关说明等材料，配合做好编制《海南省妇女权益保障若干规定（修订草案）》相关工作。

要求，编制《海南省妇女权益保障若干规定（修订草案）》）（1）深入调研并对调查情况进行分析评估；（2）广泛征集修改意见，逐条梳理研究出至少100条以上的修改意见。征集方式，不少于网上公开征集、书面征集、召开座谈会、访谈等方式；人员涵盖社会及权益保障实践工作者、高等院校专家学者、公检法司、政府部门及广大群众。（3）撰写《若干规定》修订草案，必须严格遵循实事求是原则，通过组织召开涉及政府部门、政法机关、非政府组织的多个座谈会、论证会、研讨会，反复研究讨论，形成《若干规定（修订草案）》（初稿）。

同时，根据七届海南省人大对立法工作的要求，结合妇女权益保障法律法规贯彻实施的实际，明确修订工作还应遵循以下“三项原则”：

- （1）以宪法为依据，注重妇女权益保障法与宪法和其他相关法律的协调、衔接，维护法律的和谐统一。

- （2）立足省情，适应海南经济社会发展和法治建设的进步，符合妇女权益保障的现实要求。

（3）保持基本框架，坚持继承与创新相结合，在妇女权益保障法若干规定现有的基础上，对标《中华人民共和国妇女权益保障法》，针对妇女权益保障面临的突出问题进行修改完善。

- （三）项目完成时间

- 2024年4月30日前，完成协助收集整理国家及省内外妇女权益保障资料及分析评估所需材料工作。

2024年6月30日前，完成修订《若干规定》意见征集工作，逐条梳理研究出至少100条以上修改意见，并形成《若干规定的征求意见报告》。

2024年11月30日前完成：（1）开展《若干规定的征求意见报告》意见征求工作；（2）整理综合部门、各方面提出的修改意见、目标指导、策略措施，并对标新修订的《妇女权益保障法》，撰写《若干规定（修订草案）》；（3）组织召开涉及政府部门、政法机关、非政府组织的多个座谈会、论证会、研讨会，反复研究讨论，广泛听取意见，形成《若干规定（修订草案）》（初稿）；同时，同步完成将该稿提交省七届人大常务会议将《若干规定（修订草案）》列入2025年立法项目审议所需的相关前置程序和撰写相关说明等材料。

- （四）项目经费

- 200000元（贰拾万元）

三、采购方式

竞争性磋商

四、供应商资格要求

（一）具有相关专业资质，拥有独立法人资格，能够提供开展研究的必要条件，从事调研调查、理论研究、规划方案编制等业务的相关机构。

（二）具有独立开展研究和组织开展研究的能力，完成过同类型的相关活动，长期关注和从事妇女权益保障的法律理论研究与实务工作。

（三）负责人（执笔人）一般应具有丰富的研究经验，有撰写过类似文稿及主持或深度参与相关立法项目的经历。

（四）必须能够开具正规发票，近三年在业务活动中没有重大违法记录及不良科研信用记录。

（五）申请人应自主服务，实质性承担项目研究任务，不得再将项目委托给其他单位完成。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 五、磋商有关说明

- （一）磋商文件公告地址

- 海南女性网“重要公告”栏（具体网址：http://www.hnnxw.org.cn/）。

- （二）磋商文件公告时间

- 2024年3月20日至3月26日。

（三）报名及资格审查

- 报名时间：2024年3月27日至28日9:00～17:00。

2.报名地点：海口市琼山区红城湖路100号13号楼2楼206房。联系人：张柳娇，联系电话：65313853，13700459723。逾期不再受理。

3.报名方式：报名时只需出示具备参与磋商的相关资格证明原件，并递交复印件一份，并加盖公章（包括：企业经营许可证、民办非企业单位登记证书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证，以及2023年度的财务报表、2023年任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明、2023年任意1个月依法缴纳税收的证明等）。

4.资格审查：采购人成立磋商小组，对参与磋商的供应商进行资格审查,并通知符合磋商条件的供应商参与现场磋商。

六、磋商文件要求

（一）磋商文件格式

磋商文件用A4纸打印，密封报送，正副本各壹份，正本每页需加盖公章或骑缝章。

（二）磋商文件组成

1.报价函（见附件1）；

2.供应商资质证明材料（如：企业经营许可证、民办非企业单位登记证书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证等）；

3.项目申报书，包括供应商简况、供应商曾承担项目及近年主要业绩、项目实施方案等（见附件2）。

七、现场磋商流程

（一）磋商时间

2024年3月29日下午15:00～17:00。

- （二）磋商地点

- 海南省妇联会议室（地址：海口市琼山区红城湖路100号13号楼4楼会议室401）。

- （三）磋商方式

- 通过资格审查的供应商派出代表提前20分钟到场，并出示身份和代表权限证明，然后根据报到时间先后确定磋商顺序。磋商小组按顺序对每个供应商单独进行磋商。单独磋商时先由供应商递交响应文件，代表陈述项目实施计划，时间在10分钟以内，然后磋商小组与供应商进行磋商。根据需要可进行第二轮磋商。所有实质性响应的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

- （四）成交原则

- 磋商小组按照项目供应商的项目执行能力、项目设计创新能力、机构实力、项目经费预算等内容进行综合评定，综合得分最高的供应商为项目供应商候选人，再提交省妇联领导审批确定成交供应商。

八、磋商评审程序

（一）磋商评审标准

磋商评审采取综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。总分100分，其中活动方案总体设置占45分、机构执行实力占15分、活动宣传效应及力度占25分、经费预算占15分。具体如下表：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 方案总体设置 | 45 | 45—35分 | 34—20分 | 19—0 分 |
| 2 | 机构执行实力 | 15 | 15—10分 | 9—5分 | 4—0 分 |
| 3 | 宣传效应及力度 | 25 | 25—15分 | 14—10分 | 9—0 分 |
| 4 | 经费预算 | 15 | 15—10分 | 9—5 分 | 4—0 分 |

（二）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3.供应商所提交的响应文件没有按规定签字、盖章；

4.供应商的最后报价超过采购预算的；

5.供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（三）成交通知

1.采购人将成交结果直接通知成交供应商。

2.成交供应商在接通知后5个工作日内与采购人签订合同。

3.签订合同时，根据需要，采购人有权提出对技术条件发生变化而作局部调整，但需经磋商成交双方共同认定。

九、签订合同

（一）成交供应商按成交通知指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购方将取消其成交资格，并追究成交供应商的相关法律责任。

附件：1.报价函

2.海南省妇女联合会修订《海南省妇女权益保

障若干规定》项目申报书

附件1

报  价  函

海南省妇女联合会：

我方收到                         的磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照磋商文件中的一切要求，提供所需服务，报价总价为人民币大写：______________，人民币小写RMB：

_______________。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正副本各壹份。

3.如果我方报价文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地  址：

电  话：                         传  真：

网  址：                         邮  编：

联系人：

年  月  日

附件2

海南省妇女联合会修订《海南省妇女权益

保障若干规定》项目申报书

申报供应商：（盖章）

项目负责人：

联系电话：

填报日期：

海南省妇女联合会制

- 一、供应商简况表

| - 项目负责人 |  | - 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供应商名称 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| - 通讯地址 |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 项目 负责人 主要简历 |  |  |  |  |  |
| 供应商规模 |  |  |  |  |  |

- 二、供应商曾承担的项目及成果

| 近两年承担同 类项目及结项 情况 | - 项目来源类别 | - 项目名称 | - 批准时间 | 结项与否 结项时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近 年 主 要 业 - 绩 |  |  |  |  |

三、项目实施方案

（一）实施方案（1.实施目标、主要步骤和预期效果；2.主要创新点；3.计划安排。）

（二）经费预算。（1、项目总经费、单项经费等；2、指出科目及计算依据）

（三）现有工作基础

（四）项目申报供应商意见 供应商公章： 负责人签章： 年 月 日